Contract: Asistenţa Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Giurgiu, în perioada 2014- 2020, impreuna cu asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor

- SURSE DE FINANŢARE: Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

- VALOAREA CONTRACTULUI: 28 767 225 lei ( fără TVA)

- PRESTATOR: Eptisa Romania SRL -Eptisa Servicios de Ingenieria SL

- OBIECTUL CONTRACTULUI:

- Pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (studiu de fezabilitate realizat în baza studiilor hidrogeologice, topografice, geotehnice, de tratabilitate, studii privind calitatea apei, analiza instituţională, analiza cost beneficiu, etc).

- Pregătirea documentaţiilor de atribuire

- Activităţi privind managementul proiectului

- Activităţi de supervizare a lucrărilor

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului

- STADIUL CONTRACTULUI

De investitiile propuse  in sistemele de alimentare cu apa si canalizare vor beneficia peste 40000 locuitori din 19 UAT-uri din judetul Giurgiu. Valoarea investitiilor este de aproximativ 375 000 000 Euro

Studiul de Fezabilitate – In data de 11.05.2023 s-a transmis la AM POIM studiul de fezabilitate revizia nr 7.

In data de 13,06,2023 s-a primit raportul de analiza nr 7 al expertilor BEI.

Acordul de mediu – procedura de obtinere a acordului de mediu a fost demarata in  data de 12.11.2021;

In data de 25,04,2023 s-a obtinut acordul de mediu pentru intreg proiectul.

In data de 10.04.2023 s-a obtinut avizul de gospodarire a apelor pentru intreg proiectul;

In data de 15.01.2023 s-a publicat in SEAP contractul de lucrari CL8 „Infiintarea sistemului de canalizare in aglomerarea Marsa”, iar deschiderea ofertelor a avut loc in data de 27.03.2023;

In data de 05.04.2023 s-a publicat in SEAP contractul de lucrari de lucrari CL3 “Infiintarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosoba și Săbăreni.

In data de 23,04,2023 s-a publicat in SEAP contractul de lucrari CL4” Infiintarea sistemului de canalizare in aglomerarile Ogrezeni si Malu Spart.

30 iunie 2023